## Hoja1
MATRIZ DE INTERVENCIONES - SENDEROS SEGUROS
INFORMACIÓN GENERAL |  |  | CRONOGRAMA Y ESTADO |  |  | ALCANCE DE INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO |  | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
No. | Sendero Seguro | Ubicación/ Tramo de intervención | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Longitud (m)/ área de intervención (m2) | Presupuesto total | Luminarias instaladas (uni.) | Luminarias reparadas (uni.) | Postes intervenidos (uni.) | Señalética instalada (uni.) | Cruces peatonales intervenidos (uni.) | Pintura vial (m²) | Muralismo (m²) | Áreas verdes intervenidas (m²) | Arbustos / ornamentales sembrados (uni.) | Árboles sembrados (uni.)
1 | Av. Patria | Desde Av. 12 de Octubre hasta Av. 10 de Agosto | 2023-09-01 | 2024-01-01 | Operativo y bajo plan de mantenimiento rutinario y periódico | long: 1.270,00m | $716.375,04 | 164 | 0 | 2 | 20 | 13 | 1050 | 0 | 1500 | 9285 | 69
2 | Av. Colón | Desde Av. América hasta Av. 12 de Octubre | 2024-05-01 | 2024-10-01 | Operativo y bajo plan de mantenimiento rutinario y periódico | Long: 2.000,00m | $1.200.904,20 | 82 | 0 | 0 | 236 | 57 | 2800 | 0 | 2500 | 46088 | 62
3 | Tribuna de los Shyris | Av. De Los Shyris entre Av. Naciones Unidas Y Av.Eloy Alfaro | 2024-07-22 | 2024-11-30 | Operativo y bajo plan de mantenimiento rutinario y periódico | Área: 1.679,00m2 | 943395.96 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 61505 | 94
* Criterio de registro: Los campos de intervención deberán ser registrados cuantitativamente, de acuerdo con la unidad de medida indicada.